  Zápis ze 3. jednání na OÚ Košín ze dne 15-10-2008  = kanalizace a ČOV 
 

Přítomni: p-í Slámová, p. Mišík, Ing. Sedláček Fr. , Ing. Brodský            od:  15,30 hod.

 

Body jednání a úkoly:

3.1) Zahájení: pí Slámová 

 

3.2) seznámení se Zápisem a se závěry / úkoly z jednání ze dne 29-07-2008 = kontrola úkolů z tohoto jednání:     ( provedl Ing.Brodský )

 

bod 2) Ing. Sedláček předal projektovou dokumentaci Splašková kanalizace a ČOV Košín v počtu 8 paré  - v rozsahu dokumentace pro územní řízení dle SoD č.11/2007 = splněn

 

bod 3) p. Mišík zajistil vyjádření k výše uvedené dokumentaci z následujících orgánů / organizací: 

SÚS Tábor = urgováno, vyjádření přislíbeno do konce týdne 
KHS pracoviště Tábor = splněno                                odbor ŽP MěÚ Tábor = splněno
vlastníků dotčených pozemků = trvá termín dle dohody s p-í Slámovou do konce X. 2008
- doporučení Ing. Sedláčka = formou Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ( text Smlouvy zašel v el. formě panu Mišíkovi)

 

bod 4) Ing. Sedláček zajistí vyjádření k výše uvedené dokumentaci z následujících orgánů / organizací: 

Správců a provozovatelů jednotlivých sítí :   Telefonica O2  = splněno            E-ON el.sítě i plyn = splněno 
                                                 VaK  = splněno                         Povodí Vltavy  = splněno        ŘSD ČB = splněno
JVS = trvá prověří obdržení nebo bude urgence se žádostí o urychlené vyjádření )    
                       
bod 5) OÚ oficiálně požádá E-ON o povolení a vybudování elektrické přípojky k budoucí ČOV = trvá 
 

bod 6) AQUA-STYL předal OÚ Cenovou nabídku na vypracování Projektové dokumentace k realizaci domovních přípojek kanalizace. OÚ projedná tuto nabídku na zastupitelstvu OÚ v nejbližším možném termínu. Po odsouhlasení a schválení této cenové nabídky bude vystavena ze strany OÚ objednávka na vypracování uvedené Projektové dokumentace. Následně tuto PD Ing. Sedláček vypracuje = splněn
ze strany OÚ vystavena závazná Objednávka, ale tato zatím ( dle sdělení Ing. Sedláčka ) nebyla uplatněna k Ing. Sedláčkovi ze strany 
f/y AQUA-STYL. Urychleně prověřit " stav " a zjednat " NÁPRAVU " termín do 22-10-2008 !
 

7) Termín příštího jednání bude upřesněn dodatečně, na základě dohody a termínů došlých chybějících vyjádření jednotlivých orgánů / organizací k zaslané projektové dokumentace. Předpoklad je začátkem listopadu 2008 a to ve 45. kal. týdnu ( ve dnech 03.-07.11 2008 ).

 

Žádám všechny zúčastněné o případné doplnění nebo v případě nutnosti i upřesnění tohoto zápisu 

 

Zpracoval: J. Brodský

 

 

Příloha I.   Zápisu z jednání ze dne 15-10-2008 = podklady pro prvotní/předběžné vyhodnocení možnosti získání dotací:
 

    I.1) počet obyvatel připojených na budoucí ČOV (rozhodující je hranice 2 000 EO - stanovení fosforu)   = 125 EO , 
            max. průtok 1,8 l / sec , 18 m kub. / 1 den
 

    I.2) o jakou realizaci se jedná - výstavba, rekonstrukce, intenzifikace  = jedná se výstavbu / novostavbu
 

    I.3) předpokládané náklady na realizaci díla  = cca 8,6 mil.  Kč  ( cena bez DPH ) jedná se o ČOV i kanalizaci ( více viz příloha )
 

    I.4) realizace musí být v souladu s PRVKÚK ( Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje)    = firma AQUA-STYL zajistí výpis z tohoto                             Plánu a na příštím jednání seznámí s ním všechny zúčastněné / zainteresované
 

    I.5) Projekt pro územní řízení     = je k dispozici a Ing. sedláček jej převede do formátu PDF a rozešle na el. adresy uvedené v záhlaví tohoto                         Zápisu. 
 

    I.6) popis okolí aglomerace - uvedení významných krajinných prvků - CHKO, PR- hygienická pásma ochrany vodních zdrojů nebo akumulace vod,apod.  v nejbližším okolí, popř. další skutečnosti mající kladný vliv na povolení stavby ČOV.     =  " podpůrný " dopis z VaK Tábor ohledně ohrožení kvality vody v rybníce Jordán ? případně vyjádření z MěÚ Tábor odbor. životního prostředí se pokusí získat p.Mišík ve spolupráci s p-í starostkou.
                    Termín: dle možnosti ( bude snaha co nejdříve )
